- УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Кремлевского сельсовета                    Коченевского района Новосибирской области

от 11.04.2017  № 30

# ПЛАН

основных мероприятий по подготовке Кремлевского сельсовета Коченевского района                                                          Новосибирской области к пожароопасному сезону 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки, периоды выполнения | ### Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка паспортов населенных пунктов Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, подверженных угрозе лесных пожаров | до 25 марта | Специалист по ГО ЧС и ПБ |
| 2. | # Разработка плана основных мероприятий по подготовке Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области к пожароопасному сезону 2017 года | до 31 марта | Специалист по ГО ЧС и ПБ |
| 3. | Проведение подготовки и готовности сил, привлекаемых для тушения пожара, и средств связи к пожароопасному сезону | до 30 апреля | Глава Кремлевского сельсовета |
| 4. | Определение мест, маршрутов и способов возможного отселения жителей из населенных пунктов, попадающих в зону возможных лесных пожаров | до 30 апреля | Глава Кремлевского сельсовета |
| 5. | Обеспечение мер по своевременному наращиванию сил и средств, привлекаемых к тушению пожаров, в целях недопущения выхода пожаров из-под контроля | в течение пожароопасного сезона | Глава Кремлевского сельсовета |
| 6. | Организация обеспечения контроля доступа в зону чрезвычайной ситуации | в случае возникновения чрезвычайной ситуации | Глава Кремлевского сельсовета |
| 7. | Организация безопасности при проведении эвакуационных мероприятий из зоны чрезвычайной ситуации | в случае возникновения чрезвычайной ситуации | Глава Кремлевского сельсовета |
| 8. | Проведение профилактической работы с населением по правилам пожарной безопасности | в течение пожароопасного сезона | Специалист по ГО ЧС и ПБ |

_________